План-график мероприятий

по реализации целевой модели наставничества

в МБОУ Страховская СОШ

2020 – 2024 год

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
| Подготовить пакет приказов, регламентирующих организацию программ наставничества | сентябрь | зам.директора по УВР Ярошик Е.В. |
| Провести ревизирование должностных инструкций педагогических работников в части реализации программы наставничества | сентябрь | зам.директора по УВР Ярошик Е.В. |
| Ревизировать локальные акты, регулирующие стимулирующие надбавки к заработной плате педагогическим работникам, реализующим программы наставничества | сентябрь | зам.директора по УВР Ярошик Е.В. |
| Утвердить новую редакцию положения о наставничестве с учетом внедрения целевой модели | сентябрь | зам.директора по УВР Ярошик Е.В. |
| Организационно-управленческое обеспечение |  |  |
| Разработать и утвердить план-график реализации программ наставничества на учебный год | сентябрь | зам.директора по УВР Ярошик Е.В. |
| Разработать и утвердить дорожную карту по реализации программ наставничества на учебный год | сентябрь | зам.директора по УВР Ярошик Е.В. |
| Разработать проект «Наставничества | октябрь | зам.директора по УВР Ярошик Е.В. |
| Информировать коллектив и обучающихся о подготовке программы наставничества посредством размещения официальной информации о проекте на сайте МБОУ Страховская СОШ собрать предварительные запросы обучающихся, педагогов, молодых специалистов | октябрь | зам.директора по УВР Ярошик Е.В. |
| Организовать сбор данных о наставниках и наставляемых по доступными каналам (родители/законные представители, классный руководители, педагог-психолог, социальный педагог), в том числе сбор запросов наставляемых к программе. | Октябрь 2021 | зам.директора по УВР: Ярошик Е.В. зам.директора по ВР Рышкина Г.В. педагог-психолог |
| Включит собранные данные в базу наставников, а также в систему мониторинга влияния программы на наставляемых | октябрь | зам.директора по УВР: Ярошик Е.В. зам.директора по ВР Рышкина Г.В. педагог-психолог |
| Сформировать базы наставников и наставляемых в школе | Октябрь 2021 | зам.директора по УВР: Ярошик Е.В. зам.директора по ВР Рышкина Г.В. педагог-психолог |
| Разработать инструменты и организовать встречи для формирования пар и групп «наставник» - «наставляемый» | октябрь | зам.директора по УВР: Ярошик Е.В. зам.директора по ВР Рышкина Г.В. педагог-психолог |
| Организовать сбор обратной связи от наставников, наставляемых и кураторов для мониторинга эффективности реализации программы | ежеквартально | зам.директора по УВР: Ярошик Е.В. зам.директора по ВР Рышкина Г.В. педагог-психолог |
| Организовать праздничное событие для публичного представления результатов наставничества, чествования лучших наставников и популяризации лучших кейсов | май | зам.директора по УВР: Ярошик Е.В. зам.директора по ВР Рышкина Г.В. педагог-психолог |
| Методическое обеспечение |  |  |
| Разработать план методической работы по реализации программы наставничества | сентябрь | зам.директора по УВР: Ярошик Е.В. |
| Разработать критерии отбора наставников под собранные запросы; организовать отбор наставников (анкетирование, собеседование) | октябрь | зам.директора по ВР |
| Рассмотреть на методическом совете МБОУ Страховская СОШ основную концепцию, цель, задачи, ожидаемые результаты проекта реализации | октябрь | Рышкина Г.В. |
| Организовать обучение наставников | ноябрь | зам.директора по УВР: Ярошик Е.В. |
| Провести консультацию для педагогов по вопросам организации наставничества | в течение года | зам.директора по ВР |
| Психолого-педагогическое обеспечение |  |  |
| Подготовить комплект диагностических материалов для проведения мониторинга, направленного на поиск потенциальных наставников. | октябрь | зам.директора по УВР: Ярошик Е.В. зам.директора по ВР Рышкина Г.В. педагог-психолог |
| Разработать план психолого-педагогического сопровождения педагогов-наставников для оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия при реализации программы наставничества | октябрь | зам.директора по УВР: Ярошик Е.В. зам.директора по ВР Рышкина Г.В. педагог-психолог |
| Обеспечить психологическое сопровождение наставляемым, не сформировавшим пару или группу, продолжить поиск наставников | ноябрь | зам.директора по УВР: Ярошик Е.В. зам.директора по ВР Рышкина Г.В. педагог-психолог |
| Организовать консультационную помощь всем участникам образовательных отношений по установлению психологически комфортной системы взаимоотношений при реализации программы наставничества | в течение года | зам.директора по УВР: Ярошик Е.В. зам.директора по ВР Рышкина Г.В. педагог-психолог |
| Учебно-методическое и информационное обеспечение |  |  |
| Популяризировать лучшие практики и примеры наставничества через медиа, участников, партнеров, официальный сайт и официальные страниц в социальных сетях. | ежеквартально | зам.директора по УВР: Ярошик Е.В. зам.директора по ВР Рышкина Г.В. |
| обновлять единую базу наставников для оперативного управления реализации проекта «Наставничество» | октябрь | зам.директора по УВР: Ярошик Е.В. зам.директора по ВР Рышкина Г.В. |